# <q>следующим шагом можно оформить это как готовый DOC/TEX/Markdown‑файл ТЗ с титулом, листом согласования и номерами разделов — под ваш стандарт документации.</q> Можем ли начать с внутриведомственной презентации актуальности темы «КЛИМАТИЧЕСКАЯ АНОМАЛИЯ → ДЕГРАДАЦИЯ ММГ → ЧС → нужна реакция МЧС», затем сделать обзор источников в пространстве [https://www.perplexity.ai/spaces/permafrost-vgyDcQvgSimxIaWMEn1ygw](https://www.perplexity.ai/spaces/permafrost-vgyDcQvgSimxIaWMEn1ygw), затеи проект технического задания и в финале ТЗ по стандартам ГО ЧС МЧС?

Да, такая поэтапная траектория выглядит очень логично и методически «мягче», чем сразу заходить в формальное ТЗ. Она хорошо согласуется и с научной повесткой по ММГ, и с актуальными для МЧС рисками. Ниже предлагаю конкретный план из четырёх продуктов и порядок работ.[1][2][3][4]

1. Внутриведомственная презентация об актуальности темы

Цель: убедить руководителей и коллег, что связка
«климатическая аномалия → деградация ММГ → ЧС → нужна реакция МЧС»
требует отдельного инструмента мониторинга и планирования.

Структура презентации (10–15 слайдов):

- Контекст и сверхцель

  - 65% территории России — зона ММГ; к середине века площадь криолитозоны может сократиться на 25–50%, что повышает риски разрушения зданий и инфраструктуры.[5][6]

  - Оценки ущерба: десятки–сотни миллиардов рублей на инфраструктуру, включая объекты здравоохранения и ТЭК.[2][4][1]

- Ключевые риски для МЧС

  - Деформации и разрушения зданий, дорог, трубопроводов, резервуаров из‑за просадки грунта.[7][8]

  - Накопленные загрязнения (от 13 до 20 тыс. потенциально загрязнённых промышленных площадок в зоне ММГ) и риск их «разгерметизации» при оттаивании.[9]

- Яркие кейсы

  - Авария на ТЭЦ‑3 в Норильске (2020): разрушение резервуара, разлив ~20–21 тыс. тонн дизельного топлива, объявление ЧС федерального уровня, многомиллиардные затраты на ликвидацию.[10][11][12]

  - Прогнозы МЧС и Минприроды РФ о росте числа ЧС по мере деградации ММГ и износа инфраструктуры.[4][5]

- Концептуальная цепочка

  - Схема: климат (аномалии температуры/осадков) → ММГ (прогрев, термокарст, просадка) → инфраструктура (деформации, аварии) → ЧС (паводки, разливы, разрушения) → нагрузки на МЧС.

  - Показать, что сейчас у МЧС есть разрозненные элементы (мониторинг ЧС, климатические прогнозы), но нет «швата» между ними.

- Идея решения

  - Информационно‑аналитическое приложение, которое:

    - на входе — климат, ММГ, гидрология, ЧС;

    - на выходе — сценарии «аномальных лет» и матрица мер по стадиям и уровням ЧС.

- Эффект для МЧС

  - Более ранний и пространственно конкретный переход в режимы повышенной готовности, лучшее целеполагание обследований и ремонта, экономия ресурсов и снижение доли ЧС, переходящих в крупный масштаб.

Эта презентация может быть сделана как отдельный файл (PPTX/HTML‑slides), но логически предшествует обзору источников и ТЗ.

2. Обзор источников (литературный обзор) по ссылочному пространству

Цель: собрать и структурировать доказательную базу под ключевые элементы цепочки, в том числе с использованием материалов из вашего Space по permafrost.

Содержание обзора (отдельный документ):

- Масштаб и темпы деградации ММГ

  - Оценки доли территории, покрытой мерзлотой, и прогнозы её сокращения.[3][6][5]

  - Изменения глубины сезонного протаивания, температуры грунта и их влияние на несущую способность.

- Влияние ММГ на инфраструктуру

  - Работы по оценке повреждений зданий, дорог, аэродромов, трубопроводов из‑за ММГ.[13][8][7]

  - Оценки экономического ущерба для отраслей и социальных объектов (здравоохранение и др.).[1][4]

- Кейсы крупных ЧС

  - Норильск‑2020 и другие аварии, где ММГ названа фактором риска, и последующие решения о мониторинге и инспекциях опасных объектов.[12][14][10]

- Официальные позиции и прогнозы МЧС / Минприроды

  - Прогноз МЧС по рискам разрушения зданий и инфраструктуры к 2050–2100 гг.[5]

  - Оценки Минприроды и ведомственных центров мониторинга по возможным экономическим потерям.[4]

- Методики мониторинга и прогнозирования

  - Научные статьи и отчёты по интеграции климатических и криогенных данных, спутникового мониторинга и наземных наблюдений для оценки рисков.

Этот обзор вы затем можете использовать как обоснование для ТЗ и как «методичку» для коллег.

3. Проект технического задания (черновой вариант ТЗ)

Здесь мы берём уже подготовленную структуру ТЗ и «подвинчиваем» её, опираясь на обзор источников:

- В раздел «Назначение и цели» добавляется прямая ссылка на актуальные оценки риска деградации ММГ и ущерба (в духе «согласно исследованиям и оценкам МЧС/Минприроды, к 2050 г. под угрозой…»).[1][5][4]

- В функциональные требования — явная привязка к сценариям, которые подтверждаются в литературе (например, сценарии «аномально тёплых лет» и «серий тёплых и влажных лет» как драйверов оттаивания).

- В требования к отчётности — ссылка на то, что отчёты должны быть пригодны для включения в регламентированный комплект документов по ГО и ЧС (планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС на муниципальном и региональном уровнях).

Фактически это версия ТЗ уровня «проект», которая уже обоснована внутриотраслевым и научным контекстом, но ещё не оформлена по всем формальным ГОСТ/приказам.

4. Финальное ТЗ по стандартам ГО/ЧС МЧС

Задача: привести проект ТЗ к форме, требуемой вашим внутренним стандартом (ГО, приказы МЧС и др.).

Типовая доработка:

- Добавление титульного листа, реквизитов, грифов согласования.

- Формализация разделов:

  - «Основание для разработки» — ссылка на внутренние решения, инициативы, а также на нормативные документы и концепции развития РСЧС.

  - «Назначение и область применения» — с описанием, что система используется для планирования сил и средств при ЧС, связанных с деградацией ММГ.

  - «Требования к функциональным характеристикам» — развёрнуто на базе уже написанного «Функциональные требования».

  - «Требования к надёжности, безопасности, защите информации» — по ведомственным нормам.

  - «Требования к составу и содержанию работ» — с указанием этапов (НИР, ОКР, пилот, внедрение).

  - «Порядок контроля и приёмки» — критерии готовности (включая сверхцель), процедуры испытаний и оценки эффективности.

- Приложения:

  - Матрица сценариев «аномальный год → сценарий → меры по стадиям» в табличном виде.

  - Перечень ключевых источников (по необходимости).

Как можем двигаться дальше

С учётом вашего предложения предлагаю такой рабочий порядок:

- Я помогаю вам сначала набросать структуру презентации (с тезисами по каждому слайду).

- Затем — outline литературного обзора с учётом материалов Space и найденных статей (вы сможете добрать детали и оформить ссылки).

- После этого мы укрепляем уже написанный проект ТЗ ссылками на этот обзор.

- В конце — выносим всё в формальный текст ТЗ под ваш стандарт (с нумерацией разделов, формулировками «система должна…» и т. п.).

Если согласны, давайте начнём с презентации: напишу вам линейку слайдов с краткими подписями и ключевыми цифрами, чтобы её можно было сразу отдавать в PowerPoint.

⁂

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8807372/

- https://www.planetarysecurityinitiative.org/news/permafrost-thaw-puts-russias-arctic-ambitions-risk

- https://www.thebarentsobserver.com/climate-crisis/more-than-60-of-russian-territory-is-permafrost-now-it-is-melting/125562

- https://bellona.org/news/arctic/2021-06-permafrost-melt-caused-by-climate-change-could-cost-russia-billions-environmental-minister-says

- https://www.thebarentsobserver.com/climate-crisis/permafrost-might-be-reduced-to-half-by-centurys-end/115249

- https://bioone.org/journals/ambio-a-journal-of-the-human-environment/volume-35/issue-4/0044-7447(2006)35[169:PACCTR]2.0.CO;2/Permafrost-and-Changing-Climate-The-Russian-Perspective/10.1579/0044-7447(2006)35[169:PACCTR]2.0.CO;2.short

- https://www.climatechangepost.com/news/strong-impact-of-warming-permafrost-on-russias-buildings-and-infrastructure/

- https://www.arcus.org/search-program/arctic-answers/permafrost-and-infrastructure/briefs

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10050325/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7884439/

- https://earth.org/oil-spill-prompts-russia-to-declare-state-of-emergency/

- https://www.thearcticinstitute.org/oil-spill-siberia-prepared-permafrost-thaw/

- https://www.rgs.org/media/yo5dj1e2/poster2thawingpermafrostandrussianarcticinfrastructure.pdf

- https://www.arctictoday.com/the-massive-norilsk-fuel-spill-could-be-linked-to-permafrost-thaw-a-growing-threat-to-arctic-infrastructure/

- https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/anti.70074

- https://www.mdpi.com/2072-4292/15/3/654

- https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=75042

- https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2024/28/e3sconf_icape2024_02001.pdf

- https://keninstitute.com/norilsk-diesel-oil-spill-russia-worlds-largst-arctic-oil-spill/

- https://theglobalobservatory.org/2021/11/how-permafrost-thaw-puts-the-russian-arctic-at-risk/

- https://globalclimaterisks.org/insights/blog/arctic-permafrost-thaw-impending-infrastructure-crisis/